## 요구사항 정의서
요구사항 정의서
회원 관리
기능 ID | 요구사항 명 | 액터 | 시작조건 | 종료조건 | 시나리오 | 기타 고려사항 및 예외 사항
crtMemb | 회원가입 하기 | 비회원 | 사용자가 비회원인 상태 | 자동으로 로그인 상태로 전환 | > 비회원 : 웹 시작 페이지에서 회원 가입 클릭 > 시스템 : 회원 가입 페이지로 이동 > 사용자 : 정보 입력 후 가입버튼 클릭 > 시스템 : 회원 정보를 DB에 저장, session값에 회원정보 저장, 레스토랑 목록 화면 출력 | 회원 가입 시 ID, Password, nickname 만 받음 DB에는 회원 번호와, 가입일, useyn을 저장함
logIn | 로그인 하기 | 관리자 | 관리자가 로그인 하지 않은 상태 | 로그인하여 session에 값 저장 | > 관리자 : 웹 페이지의 시작페이지에 접속 > 시스템 : 로그인 페이지 출력 > 관리자 : ID와 Password 입력 후 로그인 버튼 클릭 > 시스템 : DB에서 정보 조회, > 일치할 경우 session에 관리자 정보 저장 > 불일치할 경우 정보가 없습니다 출력
edtMemb | 회원 정보 수정하기 | 회원 | 회원 정보 페이지 > 회원 정보는 본인 것만 볼 수 있음. | 회원 정보 변경 후 저장 클릭 | > 회원 : 마이페이지에서 회원 정보 수정 후 저장 클릭 > 시스템 : DB에 정보 수정 후 session 값 갱신 | 변경할 수 있는 정보는 password와 nickname
logOut | 로그아웃 하기 | 회원 | 사용자가 로그인한 상태 | session 값 삭제 | > 관리자 : 로그아웃 버튼 클릭 > 시스템 : session 값 삭제 후 시작 페이지로 이동
dltMemb | 회원 탈퇴하기 | 회원 | 회원 정보 페이지 > 회원 정보는 본인 것만 볼 수 있음. | 회원 탈퇴 클릭 | > 회원 : 마이페이지에서 회원 정보 삭제 클릭 > 시스템 : DB에 정보 삭제 후 session 값 삭제 | useyn 값을 n으로 주고, nickname을 unknown으로 줌. 이용자의 후기 정보를 unknown으로 보여줌.
레스토랑 정보
기능 ID | 요구사항 명 | 액터 | 시작조건 | 종료조건 | 시나리오 | 기타 고려사항 및 예외 사항
rdRstnrtList | 레스토랑 리스트 보기 | 사용자 | 앱 실행 웹 접속후 관리자 로그인 | 레스토랑의 목록 출력 | > APP 사용자 : APP 실행 > 시스템 : 레스토랑 목록 출력
rdRstnrt | 레스토랑 정보 상세 보기 | 회원 / 관리자 | 앱 / 웹 레스토랑 리스트에서 클릭 | 레스토랑 정보 DB에서 출력 | > 회원 : 레스토랑 목록에서 보고싶은 레스토랑 클릭 > 시스템 : 레스토랑 ID 값으로 DB에서 상세정보 조회 후 출력 > 비로그인 사용자 : 레스토랑 목록에서 보고싶은 레스토랑 클릭 > 시스템 : 회원 로그인창 출력 | 미슐렝 별점과, 이용자들의 선호도 (부정적/무응답/긍정적)을 표기
crtRstnrt | 레스토랑 정보 입력 | 관리자 | 레스토랑 관리 페이지 | 레스토랑 정보 저장 클릭 | > 관리자 : 레스토랑 목록 페이지에서 레스토랑 정보 입력 클릭 > 시스템 : 레스토랑 정보 저장 입력 폼 팝업 출력 > 관리자 : 정보 저장 입력 폼에 레스토랑 정보 입력 후 저장 클릭 > 시스템 : DB에 레스토랑 정보 저장 후 레스토랑 목록 페이지 리다이렉트 | SQLite와 MySQL을 동시 사용할지 따로 사용해야 할지 아직 미정
edtRstnrt | 레스토랑 정보 수정 | 관리자 | 레스토랑 관리 페이지 | 레스토랑 정보 수정 클릭 | > 관리자 : 레스토랑 상세 팝업에서 정보 수정 클릭 > 시스템 : 레스토랑 정보 수정 폽 풀력 > 관리자 : 레스토랑 상세 정보 수정 후 저장 클릭 > 시스템 : 입력 받은 정보 DB에 저장 후 수정된 레스토랑 상세 정보 팝업 출력
dltRstnrt | 레스토랑 정보 삭제 | 관리자 | 레스토랑 관리 페이지 | 레스토랑 정보 삭제 클릭 | > 관리자 : 레스토랑 상세 팝업에서 정보 삭테 클릭 > 시스템 : DB에서 레스토랑 상세정보 삭제 후 레스토랑 목록 화면으로 리다이렉트 | DB에서 삭제
후기 관리
기능 ID | 요구사항 명 | 액터 | 시작조건 | 종료조건 | 시나리오 | 기타 고려사항 및 예외 사항
crtCmt | 후기 작성 | 회원 | 앱 내 레스토랑 정보 보기 페이지 | 후기 정보 저장 클릭 | > 회원 : 레스토랑 상세정보 팝업에서 후기 작성 후 저장 클릭 > 시스템 : 입력 받은 후기정보 DB에 저장 후 레스토랑 상세 정보 팝업 리다이렉트 | 선호도 (부정적/무응답/긍정적)을 받아야 함.
rdCmt | 후기 보기 | 회원 / 관리자 | 레스토랑 정보 보기 페이지 | 후기 정보 출력 | > 사용자 : 레스토랑 목록에서 레스토랑 클릭 > 시스템 : 레스토랑 후기 정보 출력
edtCmt | 후기 수정 | 회원 / 관리자 | 레스토랑 정보 보기 페이지 > 작성자와 회원이 일치 할 경우 > 회원이 관리자의 경우 | 후기 정보 수정 클릭 | > 사용자 : 레스토랑 상세 정보 페이지의 후기 목록에서 후기 수정 클릭 > 시스템 : 레스토랑 후기 수정 폼 출력 > 사용자 : 레스토랑 후기 정보 수정 후 저장 클릭 > 시스템 : 갱신된 레스토랑 후기정보 DB에 저장 레스토랑 상세 정보 페이지 재 출력
dltCmt | 후기 삭제 | 회원 / 관리자 | 레스토랑 정보 보기 페이지 > 작성자와 회원이 일치 할 경우 > 회원이 관리자의 경우 | 후기 정보 삭제 클릭 | > 사용자 : 레스토랑 상세 정보 페이지의 후기 목록에서 후기 삭제 클릭 > 시스템 : 후기 ID 값으로 DB에서 후기 삭제 후 레스토랑 상세정보 페이지 리다이렉트 | DB에서 삭제
신고 관리
기능 ID | 요구사항 명 | 액터 | 시작조건 | 종료조건 | 시나리오 | 기타 고려사항 및 예외 사항
crtNoti | 신고 작성 | 회원 | 레스토랑 정보 상세 페이지 | 회원이 신고 작성후 저장 클릭 | > 회원 : 레스토랑 상세 정보 및 후기에 문제가 있을 시 신고 클릭 > 시스템 : 신고 폼 출력 > 회원 : 간단한 신고 작성후 저장 클릭 > 시스템 : 신고 데이터 DB에 저장
rdNoti | 신고 확인 | 관리자 | 신고 목록 페이지 접속 | 신고 목록 출력 | > 관리자 : 신고 목록 페이지 이동 > 시스템 : 신고 목록 출력
ediNoti | 신고 처리 | 관리자 | 신고 목록 페이지 / 신고 정보 팝업 | 신고 처리 저장 | > 관리자 : 신고 처리 후, 신고 처리 정보 갱신 > 시스템 : 신고 정보 DB에서 갱신

## WBS
미슐렝 서울 프로젝트 일정 관리 | [5 empty] | Smartsheet Tip ➜ | [5 empty] | A Gantt chart's visual timeline allows you to see details about each task as well as project dependencies.
프로젝트 이름 |  | 미슐랭 서울
프로젝트 개발자 |  | 오제하 |  |  |  | 완료 기한 | [6 empty] | 2018-04-03
WBS No. | 작업 명 | 시작 일 | 완료 일 | 소요 일 | 작업 완료도 | PHASE 1 | [8 empty] | PHASE 2 | [19 empty] | PHASE 4
[6 empty] | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 6 |  |  |  |  | WEEK 7
[6 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W
[6 empty] | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-04-03
1 | 프로젝트 기획 (분석/설계)
1.1 | 프로젝트 주제 선정 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 0.5 | 90% | bar: 2019-02-18
1.1.1 | 프로젝트 기획 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 0.5 | 90% | bar: 2019-02-18
1.2 | 요구사항 정의서 작성 | 2019-02-19 |  |  | 50% | bar: 2019-02-19
1.3 | WBS 작성 | 2019-02-19 |  |  | 40% | bar: 2019-02-19
1.4 | 유즈케이스 명세서 작성 |  |  |  | 0% | bar: 2019-02-19
1.5 | 시스템 구성도 작성 | 2019-02-19 |  |  | 50% | bar: 2019-02-19 to 2019-02-20
1.6 | 메뉴 구성도 작성 | 2019-02-19 |  |  | 50% | bar: 2019-02-19 to 2019-02-20
1.7 | 프로그램 목록 작성 | 2019-02-19 |  |  | 50% | bar: 2019-02-19 to 2019-02-20
1.8 | 화면 설계서 작성 |  |  |  | 0% | bar: 2019-02-20 to 2019-02-21
1.9 | 데이터 베이스 설계서 작성 |  |  |  | 0% | bar: 2019-02-21 to 2019-02-22
2 | 프로젝트 구현
2.1 | 개발 환경 설정 |  |  |  | 0% | bar: 2019-02-22
2.2 | WEB 회원 관리 개발 (CRUD) |  |  |  | 0%
2.2.2 | APP 회원 관리 개발 (CRUD) |  |  |  | 0%
2.3 | WEB 레스토랑 관리 개발 (CRUD) |  |  |  | 0%
2.3.2 | APP 레스토랑 정보 보기 개발 (R) |  |  |  | 0%
2.4 | WEB 신고 관리 개발 (RUD) |  |  |  | 0%
2.4.2 | APP 신고하기 개발 (C) |  |  |  | 0%
2.5 | WEB 후기 관리 개발 (RD) |  |  |  | 0%
2.5.2 | APP 후기 관리 개발 (CR) |  |  |  | 0%
3 | 프로젝트 시험 | [36 empty] | 완료도 색상
3.1 | 회원 관리 단위 시험과 결과서 |  |  |  | 0% | [32 empty] | 100%
3.2 | 레스토랑 정보 관리 단위 시험과 결과서 |  |  |  | 0% | [32 empty] | 90%
3.3 | 레스토랑 후기 관리 단위 시험과 결과서 |  |  |  | 0% | [32 empty] | 80%
3.4 | 신고 관리 단위 시험과 결과서 |  |  |  | 0% | [32 empty] | 70%
3.5 | 통합 시험과 결과서 |  |  |  | 0% | [32 empty] | 60%
4 | 프로젝트 완료 준비 | [36 empty] | 50%
4.1 | 사용자 지침서 작성 |  |  |  | 0% | [32 empty] | 40% | bar: 2019-04-01
4.2 | 운영 관리 지침서 작성 |  |  |  | 0% | [32 empty] | 30% | bar: 2019-04-01
4.3 | 프로젝트 완료 보고 서류 작성 |  |  |  | 0% | [32 empty] | 20% | bar: 2019-04-02
4.4 | 프로젝트 완료 보고 |  |  |  | 0% | [32 empty] | 10% | bar: 2019-04-03

## 시스템 구성도
MAP API 위치?
APK 구동 흐름도

## 메뉴 구성도
메뉴 구성도
구분 | 주메뉴 | 부메뉴
WEB | 로그인
| 레스토랑 관리 | 레스토랑 정보 입력
레스토랑 정보 보기
레스토랑 정보 수정
레스토랑 정보 삭제
| 신고 관리 | 신고 목록 보기
신고 목록 완료처리
APP | 계정관리 | 로그인 |  | 상단에 계정관리 버튼으로 들어감 비 로그인 : 로그인, 회원가입 로그인 : 회원정보 수정, 탈퇴
회원가입
상세정보 수정
회원 탈퇴
| 레스토랑 목록 보기 | 레스토랑 정보 상세 보기
| 레스토랑 후기 보기 | 레스토랑 후기 작성
레스토랑 후기 수정
레스토랑 후기 삭제
신고 처리, 로그인 메뉴?

## 프로그램 목록
프로그램 목록
프로그램 명 | 프로그램 한글 명 | 프로그램 저장 경로 | URL | 프로그램 설명
logIn | 로그인 | /clt/membController | /memb/logIn | 사용자가 로그인 하는 프로그램
logOut | 로그아웃 | /clt/membController | /memb/logOut | 사용자가 로그아웃하는 프로그램
crtMemb | 회원가입 | /clt/membController | /memb/signUp | 사용자 회원가입을 하는 프로그램
edtMemb | 회원 정보 수정 | /clt/membController | /memb/edit | 사용자 정보를 수정하는 프로그램
dltMemb | 회원 탈퇴 | /clt/membController | /memb/dropOut | 사용자 회원 탈퇴하는 프로그램
crtRstrnt | 레스토랑 정보 등록 | /clt/rstrntController | /rstrnt/save | 관리자가 레스토랑 정보를 등록하는 프로그램
rdRstrnt | 레스토랑 정보 보기 | /clt/rstrntController | /rstrnt/read | 사용자가 레스토랑 정보를 확인하는 프로그램
edtRstrnt | 레스토랑 정보 수정 | /clt/rstrntController | /rstrnt/edit | 관리자가 레스토랑 정보를 수정하는 프로그램
dltRstrnt | 레스토랑 정보 삭제 | /clt/rstrntController | /rstrnt/delete | 관리자가 레스토랑 정보를 삭제하는 프로그램
crtCmt | 후기 작성 | /clt/cmtController | /cmt/create | 사용자가 레스토랑 후기를 작성하는 프로그램
rdCmt | 후기 보기 | /clt/cmtController | /cmt/read | 사용자가 레스토랑 후기를 보게하는 프로그램
edtCmt | 후기 수정 | /clt/cmtController | /cmt/edit | 사용자가 레스토랑 후기를 수정하는 프로그램
dltCmt | 후기 삭제 | /clt/cmtController | /cmt/delete | 사용자가 레스토랑 후기를 삭제하는 프로그램
crtNoti | 신고 작성 | /clt/notiController | /noti/report | 사용자가 잘못된 정보를 신고하는 프로그램
rdNoti | 신고 읽기 | /clt/notiController | /noti/comfirm | 관리자가 신고를 확인하는 프로그램
edtNoti | 신고 수정 | /clt/notiController | /noti/edit | 관리자가 신고를 처리 후 수정하는 프로그램
디테일 하게