## 요구사항 정의서
요구사항 정의서
회원 관리
기능 ID | 요구사항 명 | 액터 | 구분 | 기능 상세 | 시작조건 | 종료조건 | 시나리오 | 기타 고려사항 및 예외 사항
mb-01 | 회원가입 하기 | 비회원 | 앱 | 사용자가 회원 가입을 하는 기능 | 사용자가 비회원인 상태 | 자동으로 로그인 상태로 전환 | > 비회원 : 웹 시작 페이지에서 회원 가입 클릭 > 시스템 : 회원 가입 페이지로 이동 > 사용자 : 정보 입력 후 가입버튼 클릭 > 시스템 : 회원 정보를 DB에 저장, session값에 회원정보 저장, 레스토랑 목록 화면 출력 | 회원 가입 시 ID, password, nickname 만 받음 DB에는 회원 번호와, 가입일, useyn을 저장함
mb-02 | 로그인 하기 | 관리자 | 웹 | 비 로그인 사용자가 로그인 하는 기능 | 사용자가 로그인 하지 않은 상태 | 로그인하여 session에 값 저장 | > 관리자 : 웹 페이지의 시작페이지에 접속 > 시스템 : 로그인 페이지 출력 > 관리자 : ID와 Password 입력 후 로그인 버튼 클릭 > 시스템 : DB에서 정보 조회, > 일치할 경우 session에 관리자 정보 저장 > 불일치할 경우 정보가 없습니다 출력
mb-03 | 회원 정보 수정하기 | 회원 | 앱 | 로그인 사용자가 자신의 정보를 수정하는 기능 | 회원 정보 페이지 > 회원 정보는 본인 것만 볼 수 있음. | 회원 정보 변경 후 저장 클릭 | > 회 원 : 마이페이지에서 회원 정보 수정 후 저장 클릭 > 시스템 : DB에 정보 수정 후 session 값 갱신 | 변경할 수 있는 정보는 password와 nickname
mb-04 | 로그아웃 하기 | 회원 | 앱 | 로그인 사용자가 로그아웃 하는 기능 | 사용자가 로그인한 상태 | session 값 삭제 | > 관리자 : 로그아웃 버튼 클릭 > 시스템 : session 값 삭제 후 시작 페이지로 이동
mb-05 | 회원 탈퇴하기 | 회원 | 앱 | 회원인 사용자가 회원 탈퇴를 하는 기능 | 회원 정보 페이지 > 회원 정보는 본인 것만 볼 수 있음. | 회원 탈퇴 클릭 | > 회 원 : 마이페이지에서 회원 정보 삭제 클릭 > 시스템 : DB에 정보 삭제 후 session 값 삭제 | useyn 값을 n으로 주고, nickname을 unknown으로 줌. 이용자의 후기 정보를 unknown으로 보여줌.
레스토랑 정보
기능 ID | 요구사항 명 | 액터 | 구분 | 기능 상세 | 시작조건 | 종료조건 | 시나리오 | 기타 고려사항 및 예외 사항
rst-01 | 레스토랑 정보 입력 | 관리자 | 웹 | 관리자가 새로운 레스토랑 정보를 입력하는 기능 | 레스토랑 관리 페이지 | 레스토랑 정보 저장 클릭 | > 관리자 : 레스토랑 목록 페이지에서 레스토랑 정보 입력 클릭 > 시스템 : 레스토랑 정보 저장 입력 폼 팝업 출력 > 관리자 : 정보 저장 입력 폼에 레스토랑 정보 입력 후 저장 클릭 > 시스템 : DB에 레스토랑 정보 저장 후 레스토랑 목록 페이지 리다이렉트 | SQLite와 MySQL을 동시 사용할지 따로 사용해야 할지 아직 미정
rst-02 | 레스토랑 리스트 보기 | 모든 사용자 | 웹 / 앱 | 사용자에게 레스토랑 목록을 보여주는 기능 | 앱 실행 웹 접속 후 관리자 로그인 | 레스토랑의 목록 출력 | > APP 사용자 : APP 실행 > 시스템 : 레스토랑 목록 출력
rst-03 | 레스토랑 정보 상세 보기 | 모든 사용자 | 왭 / 앱 | 사용자가 선택한 레스토랑의 위치, 전화번호, 주 메뉴 등의 상세 정보를 보여주는 기능 | 앱 / 웹 레스토랑 리스트에서 클릭 | 레스토랑 정보 DB에서 출력 | > 회 원 : 레스토랑 목록에서 보고싶은 레스토랑 클릭 > 시스템 : 레스토랑 ID 값으로 DB에서 상세정보 조회 후 출력 > 비로그인 사용자 : 레스토랑 목록에서 보고싶은 레스토랑 클릭 > 시스템 : 회원 로그인창 출력 | 미슐렝 별점과, 이용자들의 선호도 (부정적/무응답/긍정적)을 표기
rst-04 | 레스토랑 정보 수정 | 관리자 | 웹 | 관리자가 기존의 레스토랑 정보를 수정하는 기능 | 레스토랑 관리 페이지 | 레스토랑 정보 수정 클릭 | > 관리자 : 레스토랑 상세 팝업에서 정보 수정 클릭 > 시스템 : 레스토랑 정보 수정 폼 출력 > 관리자 : 레스토랑 상세 정보 수정 후 저장 클릭 > 시스템 : 입력 받은 정보 DB에 저장 후 수정된 레스토랑 상세 정보 팝업 출력
rst-05 | 레스토랑 정보 삭제 | 관리자 | 웹 | 관리자가 레스토랑 정보를 삭제하는 기능 | 레스토랑 관리 페이지 | 레스토랑 정보 삭제 클릭 | > 관리자 : 레스토랑 상세 팝업에서 정보 삭제 클릭 > 시스템 : DB에서 레스토랑 상세정보 삭제 후 레스토랑 목록 화면으로 리다이렉트 | DB에서 삭제
후기 관리
기능 ID | 요구사항 명 | 액터 | 구분 | 기능 상세 | 시작조건 | 종료조건 | 시나리오 | 기타 고려사항 및 예외 사항
cmt-01 | 후기 작성 | 회원 | 앱 | 로그인 사용자가 레스토랑 후기를 남기는 기능 | 앱 내 레스토랑 정보 보기 페이지 | 후기 정보 저장 클릭 | > 회 원 : 레스토랑 상세정보 팝업에서 후기 작성 후 저장 클릭 > 시스템 : 입력 받은 후기정보 DB에 저장 후 레스토랑 상세 정보 팝업 리다이렉트 | 선호도 (부정적/무응답/긍정적)을 받아야 함.
cmt-02 | 후기 보기 | 회원 / 관리자 | 웹 / 앱 | 사용자가 레스토랑의 후기들을 보는 기능 | 레스토랑 정보 보기 페이지 | 후기 정보 출력 | > 사용자 : 레스토랑 목록에서 레스토랑 클릭 > 시스템 : 레스토랑 후기 정보 출력
cmt-03 | 후기 수정 | 회원 / 관리자 | 웹 / 앱 | 후기를 작성한 사용자 혹은 관리자가 레스토랑 후기를 수정하는 기능 | 레스토랑 정보 보기 페이지 > 작성자와 회원이 일치 할 경우 > 회원이 관리자의 경우 | 후기 정보 수정 클릭 | > 사용자 : 레스토랑 상세 정보 페이지의 후기 목록에서 후기 수정 클릭 > 시스템 : 레스토랑 후기 수정 폼 출력 > 사용자 : 레스토랑 후기 정보 수정 후 저장 클릭 > 시스템 : 갱신된 레스토랑 후기정보 DB에 저장 레스토랑 상세 정보 페이지 재 출력
cmt-04 | 후기 삭제 | 회원 / 관리자 | 웹 / 앱 | 후기를 작성한 사용자 혹은 관리자가 레스토랑 후기를 삭제하는 기능 | 레스토랑 정보 보기 페이지 > 작성자와 회원이 일치 할 경우 > 회원이 관리자의 경우 | 후기 정보 삭제 클릭 | > 사용자 : 레스토랑 상세 정보 페이지의 후기 목록에서 후기 삭제 클릭 > 시스템 : 후기 ID 값으로 DB에서 후기 삭제 후 레스토랑 상세정보 페이지 리다이렉트 | DB에서 삭제
레스토랑 후기를 수정하는 기능
관리요청 관리
기능 ID | 요구사항 명 | 액터 | 구분 | 기능 상세 | 시작조건 | 종료조건 | 시나리오 | 기타 고려사항 및 예외 사항
nt-01 | 관리요청 작성 | 회원 | 앱 | 로그인 사용자가 레스토랑 정보 혹은 레스토랑 후기에서 부적절한 정보가 있을 시 관리자에게 알려주는 기능 | 레스토랑 정보 상세 페이지 | 회원이 관리요청 작성후 저장 클릭 | > 회 원 : 레스토랑 상세 정보 및 후기에 문제가 있을 시 관리요청 클릭 > 시스템 : 관리요청 폼 출력 > 회 원 : 간단한 관리요청 작성후 저장 클릭 > 시스템 : 관리요청 데이터 DB에 저장
nt-02 | 관리요청 확인 | 관리자 | 앱 | 관리자가 관리요청가 들어온 정보를 확인하는 기능 | 관리요청 목록 페이지 접속 | 관리요청 목록 출력 | > 관리자 : 관리요청 목록 페이지 이동 > 시스템 : 관리요청 목록 출력
nt-03 | 관리요청 처리 | 관리자 | 앱 | 관리자가 들어온 관리요청를 처리후, 처리를 기록하는 기능 | 관리요청 정보 팝업 | 관리요청 처리 저장 | > 관리자 : 관리요청 처리 후, 관리요청 처리 정보 갱신 > 시스템 : 관리요청 정보 DB에서 갱신

## WBS
미슐렝 서울 프로젝트 일정 관리 | [5 empty] | Smartsheet Tip ➜ | [5 empty] | A Gantt chart's visual timeline allows you to see details about each task as well as project dependencies.
프로젝트 이름 |  | 미슐랭 서울
프로젝트 개발자 |  | 오제하 |  |  |  | 완료 기한 | [6 empty] | 2018-04-03
WBS No. | 작업 명 | 시작 일 | 완료 일 | 소요 일 | 작업 완료도 | PHASE 1 | [8 empty] | PHASE 2 | [19 empty] | PHASE 4
[6 empty] | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 6 |  |  |  |  | WEEK 7
[6 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W
[6 empty] | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-04-03
1 | 프로젝트 기획 (분석/설계)
1 | 프로젝트 주제 선정 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 0.5 | 100% | bar: 2019-02-18
1.1 | 프로젝트 기획 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 0.5 | 100% | bar: 2019-02-18
1.2 | 요구사항 정의서 작성 | 2019-02-19 | 2019-02-20 |  | 90% | bar: 2019-02-19
1.3 | WBS 작성 | 2019-02-19 | 2019-02-20 |  | 40% | bar: 2019-02-19 to 2019-02-20
1.4 | 유즈케이스 명세서 작성 | 2019-02-20 | 2019-02-20 |  | 60% | bar: 2019-02-20
1.5 | 시스템 구성도 작성 | 2019-02-19 | 2019-02-20 |  | 60% | bar: 2019-02-20
1.6 | 메뉴 구성도 작성 | 2019-02-19 | 2019-02-20 |  | 60% | bar: 2019-02-20
1.7 | 프로그램 목록 작성 | 2019-02-21 |  |  | 10% | bar: 2019-02-20 to 2019-02-21
1.8 | 화면 설계서 작성 |  |  |  | 0% | bar: 2019-02-21 to 2019-02-22
1.9 | 데이터 베이스 설계서 작성 |  |  |  | 0% | bar: 2019-02-22
2 | 프로젝트 구현
2.1 | DB 연결 및 전자정부 프레임 워크 환경 설정 |  |  |  | 0% | bar: 2019-02-22
2.2.1 | 회원 관리 WEB Server Side 개발 |  |  |  | 0% | bar: 2019-02-22 to 2019-02-25
2.2.1.1 | WEB Server Side 회원 가입 기능 개발 |  |  |  | 0%
2.2.1.2 | WEB Server Side 로그인 기능 개발 |  |  |  | 0%
2.2.1.3 | WEB Server Side 회원 정보 수정 개발 |  |  |  | 0%
2.2.1.4 | WEB Server Side 회원 탈퇴 기능 개발 |  |  |  | 0%
2.2.2 | 회원 관리 WEB Client Side 개발 |  |  |  | 0%
2.2.2.1 | WEB Client Side 로그인 개발
2.2.2.2 | WEB Client Side 로그아웃 개발
2.2.3 | 회원 관리 APP Client Side 개발 |  |  |  | 0%
APP Client Side 회원 가입 기능개발
APP Client Side 로그인 기능 개발
APP Client Side 회원 정보 수정 기능 개발
APP Client Side 로그아웃 기능 개발
APP Client Side 회원 탈퇴 기능 개발
2.3.1 | 레스토랑 정보 관리 WEB Server Side 개발 |  |  |  | 0%
WEB Server Side 레스토랑 목록 보기 기능 개발
WEB Server Side 레스토랑 상세정보 보기 기능 개발
WEB Server Side 레스토랑 정보 수정 기능 개발
WEB Server Side 레스토랑 정보 삭제 기능 개발
2.3.2 | 레스토랑 정보 보기 APP Client Side 개발 |  |  |  | 0%
APP Client Side 레스토랑 목록 보기 기능 개발
APP Client Side 레스토랑 상세정보 보기 기능 개발
2.4.1 | 후기 관리 WEB Server Side 개발 |  |  |  | 0%
WEB Server Side 후기 작성 기능 개발
WEB Server Side 후기 보기 기능 개발
WEB Server Side 후기 수정 기능 개발
WEB Server Side 후기 삭제 기능 개발
2.4.2 | 후기 관리 WEB Client Side 개발 |  |  |  | 0%
WEB Client Side 후기 보기 기능 개발
WEB Client Side 후기 수정 기능 개발
WEB Client Side 후기 삭제 기능 개발
2.4.3 | 후기 관리 APP Client Side 개발 |  |  |  | 0%
APP Client Side 후기 작성 기능 개발
APP Client Side 후기 보기 기능 개발
APP Client Side 후기 수정 기능 개발
APP Client Side 후기 삭제 기능 개발
2.5.1 | 관리 요청 WEB Server Side 개발 |  |  |  | 0%
WEB Server Side 관리 요청 작성 기능 개발
WEB Server Side 관리 요청 보기 기능 개발
WEB Server Side 관리 요청 수정 기능개발
2.5.2 | 관리 요청 WEB Client Side 개발 |  |  |  | 0%
WEB Client Side 관리 요청 보기 기능 개발
WEB Client Side 관리 요청 수정 기능 개발
2.5.3 | 관리 요청 APP Client Side 개발 |  |  |  | 0%
APP Client Side 관리 요청 작성 기능 개발
3 | 프로젝트 시험 | [36 empty] | 완료도 색상
3.1 | 회원 관리 단위 시험과 결과서 |  |  |  | 0% | [32 empty] | 100%
3.2 | 레스토랑 정보 관리 단위 시험과 결과서 |  |  |  | 0% | [32 empty] | 90%
3.3 | 레스토랑 후기 관리 단위 시험과 결과서 |  |  |  | 0% | [32 empty] | 80%
3.4 | 관리 요청 관리 단위 시험과 결과서 |  |  |  | 0% | [32 empty] | 70%
3.5 | 통합 시험과 결과서 |  |  |  | 0% | [32 empty] | 60%
4 | 프로젝트 완료 준비 | [36 empty] | 50%
4.1 | 사용자 지침서 작성 |  |  |  | 0% | [32 empty] | 40% | bar: 2019-04-01
4.2 | 운영 관리 지침서 작성 |  |  |  | 0% | [32 empty] | 30% | bar: 2019-04-01
4.3 | 프로젝트 완료 보고 서류 작성 |  |  |  | 0% | [32 empty] | 20% | bar: 2019-04-02
4.4 | 프로젝트 완료 보고 |  |  |  | 0% | [32 empty] | 10% | bar: 2019-04-03

## 시스템 구성도
MAP API 위치?
APK 구동 흐름도

## 메뉴 구성도
메뉴 구성도
구분 | 주메뉴 | 부메뉴
APP | 계정관리 | 로그인 | 상단에 계정관리 버튼으로 들어감 비로그인 상태 : 로그인, 회원가입 로 그 인 상태 : 회원정보 수정, 탈퇴
회원가입
상세정보 수정
회원 탈퇴
| 레스토랑 목록 | 레스토랑 정보 상세 보기
| 레스토랑 후기 | 레스토랑 후기 작성
레스토랑 후기 수정
레스토랑 후기 삭제
레스토랑 정보 및 후기 게시물에 잘못된 정보, 욕설등이 있을 시 관리 요청 가능
| 정보 관리 요청하기 | 레스토랑 관리 요청
후기 관리 요청
WEB | 계정관리 | 로그인
로그아웃
| 레스토랑 관리 | 레스토랑 정보 입력
레스토랑 정보 보기
레스토랑 정보 수정
레스토랑 정보 삭제
| 레스토랑 후기 관리 | 레스토랑 후기 보기
레스토랑 후기 수정
레스토랑 후기 삭제
| 관리 요청 관리 | 관리 요청 목록 보기
관리 요청 목록 완료처리

## 프로그램 목록
프로그램 목록
프로그램 명 | 프로그램 한글 명 | 프로그램 저장 경로 | URL | 프로그램 설명
logIn | 로그인 | /clt/membController | /memb/logIn | 사용자가 로그인 하는 프로그램
logOut | 로그아웃 | /clt/membController | /memb/logOut | 사용자가 로그아웃하는 프로그램
crtMemb | 회원가입 | /clt/membController | /memb/signUp | 사용자 회원가입을 하는 프로그램
edtMemb | 회원 정보 수정 | /clt/membController | /memb/edit | 사용자 정보를 수정하는 프로그램
dltMemb | 회원 탈퇴 | /clt/membController | /memb/dropOut | 사용자 회원 탈퇴하는 프로그램
crtRstrnt | 레스토랑 정보 등록 | /clt/rstrntController | /rstrnt/save | 관리자가 레스토랑 정보를 등록하는 프로그램
rdRstrnt | 레스토랑 정보 보기 | /clt/rstrntController | /rstrnt/read | 사용자가 레스토랑 정보를 확인하는 프로그램
edtRstrnt | 레스토랑 정보 수정 | /clt/rstrntController | /rstrnt/edit | 관리자가 레스토랑 정보를 수정하는 프로그램
dltRstrnt | 레스토랑 정보 삭제 | /clt/rstrntController | /rstrnt/delete | 관리자가 레스토랑 정보를 삭제하는 프로그램
crtCmt | 후기 작성 | /clt/cmtController | /cmt/create | 사용자가 레스토랑 후기를 작성하는 프로그램
rdCmt | 후기 보기 | /clt/cmtController | /cmt/read | 사용자가 레스토랑 후기를 보게하는 프로그램
edtCmt | 후기 수정 | /clt/cmtController | /cmt/edit | 사용자가 레스토랑 후기를 수정하는 프로그램
dltCmt | 후기 삭제 | /clt/cmtController | /cmt/delete | 사용자가 레스토랑 후기를 삭제하는 프로그램
crtNoti | 관리 요청 작성 | /clt/notiController | /noti/report | 사용자가 잘못된 정보를 관리 요청하는 프로그램
rdNoti | 관리 요청 읽기 | /clt/notiController | /noti/comfirm | 관리자가 관리 요청를 확인하는 프로그램
edtNoti | 관리 요청 수정 | /clt/notiController | /noti/edit | 관리자가 관리 요청를 처리 후 수정하는 프로그램
디테일 하게

## DB 설계도
내일 오전 9:30 웹/앱별로 기능 흐름과 기능 소개 개발 도구 사양 WBS 까지 발표.