## 요구사항 정의서
요구사항 정의서
회원 관리
기능 ID | 요구사항 명 | 액터 | 구분 | 기능 상세 | 시작조건 | 종료조건 | 시나리오 | 기타 고려사항 및 예외 사항
mb-01 | 회원가입 하기 | 비회원 | 앱 | 사용자가 회원 가입을 하는 기능 | 사용자가 비회원인 상태 | 자동으로 로그인 상태로 전환 | > 비회원 : 웹 시작 페이지에서 회원 가입 클릭 > 시스템 : 회원 가입 페이지로 이동 > 사용자 : 정보 입력 후 가입버튼 클릭 > 시스템 : 회원 정보를 DB에 저장, session값에 회원정보 저장, 레스토랑 목록 화면 출력 | 회원 가입 시 ID, password, nickname 만 받음 DB에는 회원 번호와, 가입일, useyn을 저장함
mb-02 | 로그인 하기 | 관리자 | 웹 | 비 로그인 사용자가 로그인 하는 기능 | 사용자가 로그인 하지 않은 상태 | 로그인하여 session에 값 저장 | > 관리자 : 웹 페이지의 시작페이지에 접속 > 시스템 : 로그인 페이지 출력 > 관리자 : ID와 Password 입력 후 로그인 버튼 클릭 > 시스템 : DB에서 정보 조회, > 일치할 경우 session에 관리자 정보 저장 > 불일치할 경우 정보가 없습니다 출력
mb-03 | 회원 정보 수정하기 | 회원 | 앱 | 로그인 사용자가 자신의 정보를 수정하는 기능 | 회원 정보 페이지 > 회원 정보는 본인 것만 볼 수 있음. | 회원 정보 변경 후 저장 클릭 | > 회 원 : 마이페이지에서 회원 정보 수정 후 저장 클릭 > 시스템 : DB에 정보 수정 후 session 값 갱신 | 변경할 수 있는 정보는 password와 nickname
mb-04 | 로그아웃 하기 | 회원 | 앱 | 로그인 사용자가 로그아웃 하는 기능 | 사용자가 로그인한 상태 | session 값 삭제 | > 관리자 : 로그아웃 버튼 클릭 > 시스템 : session 값 삭제 후 시작 페이지로 이동
mb-05 | 회원 탈퇴하기 | 회원 | 앱 | 회원인 사용자가 회원 탈퇴를 하는 기능 | 회원 정보 페이지 > 회원 정보는 본인 것만 볼 수 있음. | 회원 탈퇴 클릭 | > 회 원 : 마이페이지에서 회원 정보 삭제 클릭 > 시스템 : DB에 정보 삭제 후 session 값 삭제 | useyn 값을 n으로 주고, nickname을 unknown으로 줌. 이용자의 후기 정보를 unknown으로 보여줌.
레스토랑 정보
기능 ID | 요구사항 명 | 액터 | 구분 | 기능 상세 | 시작조건 | 종료조건 | 시나리오 | 기타 고려사항 및 예외 사항
rst-01 | 레스토랑 정보 입력 | 관리자 | 웹 | 관리자가 새로운 레스토랑 정보를 입력하는 기능 | 레스토랑 관리 페이지 | 레스토랑 정보 저장 클릭 | > 관리자 : 레스토랑 목록 페이지에서 레스토랑 정보 입력 클릭 > 시스템 : 레스토랑 정보 저장 입력 폼 팝업 출력 > 관리자 : 정보 저장 입력 폼에 레스토랑 정보 입력 후 저장 클릭 > 시스템 : DB에 레스토랑 정보 저장 후 레스토랑 목록 페이지 리다이렉트 | SQLite와 MySQL을 동시 사용할지 따로 사용해야 할지 아직 미정
rst-02 | 레스토랑 리스트 보기 | 모든 사용자 | 웹 / 앱 | 사용자에게 레스토랑 목록을 보여주는 기능 | 앱 실행 웹 접속 후 관리자 로그인 | 레스토랑의 목록 출력 | > APP 사용자 : APP 실행 > 시스템 : 레스토랑 목록 출력
rst-03 | 레스토랑 정보 상세 보기 | 모든 사용자 | 왭 / 앱 | 사용자가 선택한 레스토랑의 위치, 전화번호, 주 메뉴 등의 상세 정보를 보여주는 기능 | 앱 / 웹 레스토랑 리스트에서 클릭 | 레스토랑 정보 DB에서 출력 | > 회 원 : 레스토랑 목록에서 보고싶은 레스토랑 클릭 > 시스템 : 레스토랑 ID 값으로 DB에서 상세정보 조회 후 출력 > 비로그인 사용자 : 레스토랑 목록에서 보고싶은 레스토랑 클릭 > 시스템 : 회원 로그인창 출력 | 미슐렝 별점과, 이용자들의 선호도 (부정적/무응답/긍정적)을 표기
rst-04 | 레스토랑 정보 수정 | 관리자 | 웹 | 관리자가 기존의 레스토랑 정보를 수정하는 기능 | 레스토랑 관리 페이지 | 레스토랑 정보 수정 클릭 | > 관리자 : 레스토랑 상세 팝업에서 정보 수정 클릭 > 시스템 : 레스토랑 정보 수정 폼 출력 > 관리자 : 레스토랑 상세 정보 수정 후 저장 클릭 > 시스템 : 입력 받은 정보 DB에 저장 후 수정된 레스토랑 상세 정보 팝업 출력
rst-05 | 레스토랑 정보 삭제 | 관리자 | 웹 | 관리자가 레스토랑 정보를 삭제하는 기능 | 레스토랑 관리 페이지 | 레스토랑 정보 삭제 클릭 | > 관리자 : 레스토랑 상세 팝업에서 정보 삭제 클릭 > 시스템 : DB에서 레스토랑 상세정보 삭제 후 레스토랑 목록 화면으로 리다이렉트 | DB에서 삭제
후기 관리
기능 ID | 요구사항 명 | 액터 | 구분 | 기능 상세 | 시작조건 | 종료조건 | 시나리오 | 기타 고려사항 및 예외 사항
cmt-01 | 후기 작성 | 회원 | 앱 | 로그인 사용자가 레스토랑 후기를 남기는 기능 | 앱 내 레스토랑 정보 보기 페이지 | 후기 정보 저장 클릭 | > 회 원 : 레스토랑 상세정보 팝업에서 후기 작성 후 저장 클릭 > 시스템 : 입력 받은 후기정보 DB에 저장 후 레스토랑 상세 정보 팝업 리다이렉트 | 선호도 (부정적/무응답/긍정적)을 받아야 함.
cmt-02 | 후기 보기 | 회원 / 관리자 | 웹 / 앱 | 사용자가 레스토랑의 후기들을 보는 기능 | 레스토랑 정보 보기 페이지 | 후기 정보 출력 | > 사용자 : 레스토랑 목록에서 레스토랑 클릭 > 시스템 : 레스토랑 후기 정보 출력
cmt-03 | 후기 수정 | 회원 / 관리자 | 웹 / 앱 | 후기를 작성한 사용자 혹은 관리자가 레스토랑 후기를 수정하는 기능 | 레스토랑 정보 보기 페이지 > 작성자와 회원이 일치 할 경우 > 회원이 관리자의 경우 | 후기 정보 수정 클릭 | > 사용자 : 레스토랑 상세 정보 페이지의 후기 목록에서 후기 수정 클릭 > 시스템 : 레스토랑 후기 수정 폼 출력 > 사용자 : 레스토랑 후기 정보 수정 후 저장 클릭 > 시스템 : 갱신된 레스토랑 후기정보 DB에 저장 레스토랑 상세 정보 페이지 재 출력
cmt-04 | 후기 삭제 | 회원 / 관리자 | 웹 / 앱 | 후기를 작성한 사용자 혹은 관리자가 레스토랑 후기를 삭제하는 기능 | 레스토랑 정보 보기 페이지 > 작성자와 회원이 일치 할 경우 > 회원이 관리자의 경우 | 후기 정보 삭제 클릭 | > 사용자 : 레스토랑 상세 정보 페이지의 후기 목록에서 후기 삭제 클릭 > 시스템 : 후기 ID 값으로 DB에서 후기 삭제 후 레스토랑 상세정보 페이지 리다이렉트 | DB에서 삭제
레스토랑 후기를 수정하는 기능
관리요청 관리
기능 ID | 요구사항 명 | 액터 | 구분 | 기능 상세 | 시작조건 | 종료조건 | 시나리오 | 기타 고려사항 및 예외 사항
nt-01 | 관리요청 작성 | 회원 | 앱 | 로그인 사용자가 레스토랑 정보 혹은 레스토랑 후기에서 부적절한 정보가 있을 시 관리자에게 알려주는 기능 | 레스토랑 정보 상세 페이지 | 회원이 관리요청 작성후 저장 클릭 | > 회 원 : 레스토랑 상세 정보 및 후기에 문제가 있을 시 관리요청 클릭 > 시스템 : 관리요청 폼 출력 > 회 원 : 간단한 관리요청 작성후 저장 클릭 > 시스템 : 관리요청 데이터 DB에 저장
nt-02 | 관리요청 확인 | 관리자 | 웹 | 관리자가 관리요청가 들어온 정보를 확인하는 기능 | 관리요청 목록 페이지 접속 | 관리요청 목록 출력 | > 관리자 : 관리요청 목록 페이지 이동 > 시스템 : 관리요청 목록 출력
nt-03 | 관리요청 처리 | 관리자 | 웹 | 관리자가 들어온 관리요청를 처리후, 처리를 기록하는 기능 | 관리요청 정보 팝업 | 관리요청 처리 저장 | > 관리자 : 관리요청 처리 후, 관리요청 처리 정보 갱신 > 시스템 : 관리요청 정보 DB에서 갱신
시작조건 종료조건은 요즘 잘 안하는 사항임.

## WBS
미슐렝 서울 프로젝트 일정 관리
프로젝트 이름 |  | 미슐랭 서울
프로젝트 개발자 |  | 오제하 |  |  |  | 완료 기한 | [6 empty] | 2018-04-03
WBS No. | 작업 명 | 시작 일 | 완료 일 | 소요 일 | 작업 완료도 | PHASE 1 | [8 empty] | PHASE 2 | [14 empty] | PHASE 3 |  |  |  |  | PHASE 4
[6 empty] | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 6 |  |  |  |  | WEEK 7
[6 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W
[6 empty] | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 2019-04-03
1 | 프로젝트 기획 (분석/설계)
1 | 프로젝트 주제 선정 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 0.5 | 100% | bar: 2019-02-18
1.1 | 프로젝트 기획 | 2019-02-18 | 2019-02-18 | 0.5 | 100% | bar: 2019-02-18
1.2 | 요구사항 정의서 작성 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 0.5 | 90% | bar: 2019-02-19
1.3 | WBS 작성 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 0.5 | 90% | bar: 2019-02-19 to 2019-02-20
1.4 | 유즈케이스 명세서 작성 | 2019-02-20 | 2019-02-20 | 0.25 | 90% | bar: 2019-02-20
1.5 | 메뉴 구성도 작성 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 0.25 | 90% | bar: 2019-02-20
1.6 | 프로그램 목록 작성 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 1.25 | 90% | bar: 2019-02-20 to 2019-02-21
1.7 | 시스템 구성도 작성 | 2019-02-22 | 2019-02-25 | 1.4 | 50% | bar: 2019-02-22 to 2019-02-25
1.8 | 화면 설계서 작성 | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 0.8 | 90% | bar: 2019-02-25 to 2019-02-26
1.9 | 데이터 베이스 설계서 작성 | 2019-02-25 | 2019-02-26 | 0.8 | 90% | bar: 2019-02-25 to 2019-02-26
2 | 프로젝트 구현
2.1 | DB 연결 및 전자정부 프레임 워크 환경 설정 | 2019-02-28 | 2019-03-03 |  | 100% | bar: 2019-02-27 to 2019-02-28
2.2.1 | WEB Server Side 회원 가입 기능 개발 | 2019-03-04 | 2019-03-04 |  | 80% | bar: 2019-02-27; 2019-03-04
2.2.2 | WEB Server Side 로그인 기능 개발 | 2019-03-03 | 2019-03-04 |  | 80% | bar: 2019-02-27; 2019-03-04
2.2.5 | WEB Client Side 로그인 개발 | 2019-03-04 | 2019-03-04 |  | 80% | bar: 2019-02-27; 2019-03-04
2.2.6 | WEB Client Side 로그아웃 개발 | 2019-03-04 | 2019-03-04 |  | 80% | bar: 2019-02-27; 2019-03-04
2.2.3 | WEB Server Side 회원 정보 수정 개발 | 2019-03-04 | 2019-03-04 |  | 10% | bar: 2019-02-27; 2019-03-04
2.2.4 | WEB Server Side 회원 탈퇴 기능 개발 | 2019-03-04 | 2019-03-04 |  | 80% | bar: 2019-02-27; 2019-03-04
2.2.7 | APP Client Side 로그인 기능 개발 |  |  |  | 0% | bar: 2019-02-28
2.2.8 | APP Client Side 회원 가입 기능개발 |  |  |  | 0% | bar: 2019-02-28
2.2.9 | APP Client Side 회원 정보 수정 기능 개발 |  |  |  | 0% | bar: 2019-03-04
2.2.10 | APP Client Side 로그아웃 기능 개발 |  |  |  | 0% | bar: 2019-03-04
2.2.11 | APP Client Side 회원 탈퇴 기능 개발 |  |  |  | 0% | bar: 2019-03-04
2.3.1 | WEB Server Side 레스토랑 목록 보기 기능 개발 | 2019-03-05 | 2019-03-05 |  | 80% | bar: 2019-03-05 to 2019-03-06
2.3.2 | WEB Server Side 레스토랑 상세 정보 보기 기능 개발 | 2019-03-05 | 2019-03-06 |  | 80% | [33 empty] | o | bar: 2019-03-05 to 2019-03-06
2.3.3 | WEB Server Side 레스토랑 정보 수정 기능 개발 | 2019-03-06 | 2019-03-06 |  | 80% | bar: 2019-03-06
2.3.4 | WEB Server Side 레스토랑 정보 삭제 기능 개발 | 2019-03-06 | 2019-03-06 |  | 80% | bar: 2019-03-06
2.3.5 | APP Client Side 레스토랑 목록 보기 기능 개발 |  |  |  | 0% | bar: 2019-03-07
2.3.6 | APP Client Side 레스토랑 상세정보 보기 기능 개발 |  |  |  | 0% | bar: 2019-03-08
2.4.1 | WEB Server Side 후기 작성 기능 개발 | 2019-03-11 | 2019-03-11 |  | 80% | bar: 2019-03-11
2.4.2 | WEB Server Side 후기 보기 기능 개발 | 2019-03-11 | 2019-03-11 |  | 80% | bar: 2019-03-11
2.4.3 | WEB Server Side 후기 수정 기능 개발 | 2019-03-11 | 2019-03-11 |  | 80% | bar: 2019-03-11 to 2019-03-12
2.4.4 | WEB Server Side 후기 삭제 기능 개발 | 2019-03-11 | 2019-03-11 |  | 80% | [33 empty] | Feedback 너무 세세할 필요도 없음. | bar: 2019-03-11 to 2019-03-12
2.4.5 | WEB Client Side 후기 보기 기능 개발 | 2019-03-11 | 2019-03-11 |  | 80% | bar: 2019-03-12 to 2019-03-13
2.4.6 | WEB Client Side 후기 수정 기능 개발 | 2019-03-11 | 2019-03-11 |  | 80% | bar: 2019-03-12 to 2019-03-13
2.4.7 | WEB Client Side 후기 삭제 기능 개발 | 2019-03-11 | 2019-03-11 |  | 80% | bar: 2019-03-12 to 2019-03-13
2.4.8 | APP Client Side 후기 보기 기능 개발 |  |  |  | 0% | bar: 2019-03-14 to 2019-03-15
2.4.9 | APP Client Side 후기 작성 기능 개발 |  |  |  | 0% | bar: 2019-03-15 to 2019-03-18
2.4.10 | APP Client Side 후기 수정 기능 개발 |  |  |  | 0% | bar: 2019-03-18 to 2019-03-19
2.4.11 | APP Client Side 후기 삭제 기능 개발 |  |  |  | 0% | bar: 2019-03-19 to 2019-03-20
2.5.1 | WEB Server Side 관리 요청 작성 기능 개발 |  |  |  | 0% | bar: 2019-03-21
2.5.2 | WEB Server Side 관리 요청 보기 기능 개발 |  |  |  | 0% | bar: 2019-03-21
2.5.3 | WEB Server Side 관리 요청 수정 기능개발 |  |  |  | 0% | bar: 2019-03-22
2.5.4 | WEB Client Side 관리 요청 보기 기능 개발 |  |  |  | 0% | bar: 2019-03-22
2.5.5 | WEB Client Side 관리 요청 수정 기능 개발 |  |  |  | 0% | bar: 2019-03-25
2.5.6 | APP Client Side 관리 요청 작성 기능 개발 |  |  |  | 0% | bar: 2019-03-25 to 2019-03-26
3 | 프로젝트 시험 | [37 empty] | 완료도 색상
3.1 | 회원 관리 단위 시험과 결과서 |  |  |  | 0% | [32 empty] | Fb 하나 제작 하는데 3일 걸림. 간단하게 해보라. | 100% | bar: 2019-03-27
3.2 | 레스토랑 정보 관리 단위 시험과 결과서 |  |  |  | 0% | [33 empty] | 90% | bar: 2019-03-27
3.3 | 레스토랑 후기 관리 단위 시험과 결과서 |  |  |  | 0% | [33 empty] | 80% | bar: 2019-03-28
3.4 | 관리 요청 관리 단위 시험과 결과서 |  |  |  | 0% | [33 empty] | 70% | bar: 2019-03-28
3.5 | 통합 시험과 결과서 |  |  |  | 0% | [33 empty] | 60% | bar: 2019-03-29
4 | 프로젝트 완료 준비 | [37 empty] | 50%
4.1 | 사용자 지침서 작성 |  |  |  | 0% | [33 empty] | 40% | bar: 2019-04-01
4.2 | 운영 관리 지침서 작성 |  |  |  | 0% | [33 empty] | 30% | bar: 2019-04-01
4.3 | 프로젝트 완료 보고 서류 작성 |  |  |  | 0% | [33 empty] | 20% | bar: 2019-04-02
4.4 | 프로젝트 완료 보고 후기 |  |  |  | 0% | [32 empty] | 간단하게 하고 | 10% | bar: 2019-04-03

## 시스템 구성도
MAP API 위치?
APK 구동 흐름도

## 메뉴 구성도
메뉴 구성도
구분 | 주메뉴 | 부메뉴
APP | 계정관리 | 로그인 | 상단에 계정관리 버튼으로 들어감 비로그인 상태 : 로그인, 회원가입 로 그 인 상태 : 회원정보 수정, 탈퇴
회원가입
상세정보 수정
회원 탈퇴
| 레스토랑 목록 | 레스토랑 정보 상세 보기
| 레스토랑 후기 | 레스토랑 후기 작성
레스토랑 후기 수정
레스토랑 후기 삭제
레스토랑 정보 및 후기 게시물에 잘못된 정보, 욕설등이 있을 시 관리 요청 가능
| 정보 관리 요청하기 | 레스토랑 관리 요청
후기 관리 요청
WEB | 계정관리 | 로그인
로그아웃
| 레스토랑 관리 | 레스토랑 정보 입력
레스토랑 정보 보기
레스토랑 정보 수정
레스토랑 정보 삭제
| 레스토랑 후기 관리 | 레스토랑 후기 보기
레스토랑 후기 수정
레스토랑 후기 삭제
| 관리 요청 관리 | 관리 요청 목록 보기
관리 요청 목록 완료처리

## 프로그램 목록
프로그램 목록
프로그램 명 | 프로그램 한글 명 | 프로그램 저장 경로 | URL | 프로그램 설명
logIn | 로그인 | /clt/membController | /memb/logIn | 사용자가 로그인 하는 프로그램
logOut | 로그아웃 | /clt/membController | /memb/logOut | 사용자가 로그아웃하는 프로그램
crtMemb | 회원가입 | /clt/membController | /memb/signUp | 사용자 회원가입을 하는 프로그램
edtMemb | 회원 정보 수정 | /clt/membController | /memb/edit | 사용자 정보를 수정하는 프로그램
dltMemb | 회원 탈퇴 | /clt/membController | /memb/dropOut | 사용자 회원 탈퇴하는 프로그램
crtRstrnt | 레스토랑 정보 등록 | /clt/rstrntController | /rstrnt/save | 관리자가 레스토랑 정보를 등록하는 프로그램
rdRstrnt | 레스토랑 정보 보기 | /clt/rstrntController | /rstrnt/read | 사용자가 레스토랑 정보를 확인하는 프로그램
edtRstrnt | 레스토랑 정보 수정 | /clt/rstrntController | /rstrnt/edit | 관리자가 레스토랑 정보를 수정하는 프로그램
dltRstrnt | 레스토랑 정보 삭제 | /clt/rstrntController | /rstrnt/delete | 관리자가 레스토랑 정보를 삭제하는 프로그램
crtCmt | 후기 작성 | /clt/cmtController | /cmt/create | 사용자가 레스토랑 후기를 작성하는 프로그램
rdCmt | 후기 보기 | /clt/cmtController | /cmt/read | 사용자가 레스토랑 후기를 보게하는 프로그램
edtCmt | 후기 수정 | /clt/cmtController | /cmt/edit | 사용자가 레스토랑 후기를 수정하는 프로그램
dltCmt | 후기 삭제 | /clt/cmtController | /cmt/delete | 사용자가 레스토랑 후기를 삭제하는 프로그램
crtNoti | 관리 요청 작성 | /clt/notiController | /noti/report | 사용자가 잘못된 정보를 관리 요청하는 프로그램
rdNoti | 관리 요청 읽기 | /clt/notiController | /noti/comfirm | 관리자가 관리 요청를 확인하는 프로그램
edtNoti | 관리 요청 수정 | /clt/notiController | /noti/edit | 관리자가 관리 요청를 처리 후 수정하는 프로그램
디테일 하게

## URL 정리
기본 URL | http://localhost:8888/yummy
URL | 설명 | method | 매개변수 | 매개변수 JSON | 리턴값 | 리턴 JSON
/memb/membLogIn | 일반 사용자가 로그인 하는 URL | post | JSON 형태의 id, pwd 값 | { "id": id, "pwd": pwd } | JSON 형태의 회원 id, pwd, nick, adm, useyn | {id: "TestUser10", pwd: null, nick: "TestUser10", adm: false, useyn: true}
/rst/rstList | 식당 목록을 보내주는 URL | get | 없음 | 없음 | rst의 JSON 객체가 담긴 배열
/rst/rstDetail | 식당 JSON객체를 보내주는 URL | post | JSON 형태의 rst_no | { rst_no: 156 } | rst의 JSON 객체 | { brck_tm: "00:00:00" catag_nm: "냉면" catag_no: 1603 dnnr_tm: "00:00:00" firstIndex: 1 lastIndex: 1 lo_tm: "21:00:00" loc: "중구" loc_dtl: "중구 서애로 26" opn_tm: "11:00:00" pageIndex: 1 pageSize: 10 pageUnit: 10 recordCountPerPage: 10 rst_name: "필동면옥" rst_no: 156 searchCondition: "" searchKeyword: "" searchUseYn: "" star: -1 tel: "02-2266-2611" upper_no: 16 }
/rst/save | 식당 정보를 저장하는 URL | post | JSON 형태의 rst | { "rst_name":"ENDLESS TEST", "upper_catag":"12", "catag_no":"1200", "tel":"", "star":"1", "loc":"", "loc_dtl":"", "opn_tm":"12:59", "brck_tm":"", "dnnr_tm":"", "lo_tm":"12:59" } | 새로 등록한 rst의 rst_no | X
/rst/delete | 식당 정보를 삭제시키는 URL | post | JSON 형태의 rst_no | { rst_no: 210 } | 성공 여부의 String (success / fail) | success or fail
/rvw/getRvwInfo | 식당에 대한 후기 정보를 보내주는 URL | post | JSON 형태의 rst_no | { rst_no: 156 } | JSON 객체가 담긴 배열 | {rvwList: Array(1228)}
/rvw/getRvwDtl | 리뷰에 대한 상세 정보를 보내주는 URL | post | JSON 형태의 rvw_no | { rvw_no: 917 } | rvw의 JSON 객체 | { cdt: "2019-03-10 08:04:14.0" cont: "↵TestUser15-11의 Review Test - 4임" firstIndex: 1 id: "TestUser15-11" lastIndex: 1 pageIndex: 1 pageSize: 10 pageUnit: 10 recordCountPerPage: 10 rst_no: 0 rvw_no: 917 score: 3 searchCondition: "" searchKeyword: "" searchUseYn: "" useyn: "" }
rvw/save | 리뷰 저장 | post | JSON 형태의 rvw | {"rst_no":118, "id":"asdf1020", "cont":"url정리중", "score":3} | 성공 여부의 String (success / fail) | success or fail
/rvw/update | 리뷰 수정 | post | JSON 형태의 rvw | {"rvw_no":"1763", "rst_no":"156", "cont":"\nupdatetest", "score":"3"} | 성공 여부의 String (success / fail) | success or fail
/rvw/delete | 리뷰 삭제 | post | JSON 형태의 rvw_no | { rvw_no: 917 } | 성공 여부의 String (success / fail) | success or fail

## DB 설계도
내일 오전 9:30 웹/앱별로 기능 흐름과 기능 소개 개발 도구 사양 WBS 까지 발표. review - restrnt 평점 따로 빼서 참조관계로 넣기